## Sheet1
WBS | [10 empty] | 1주차 |  |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
[11 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
순번 | 분류 | 분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 진행상태 | 우선순위 | 시작일자 | 종료일자 | 지연 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화
1 | 기획 및 설계 | 공통 | 요구사항 분석 | 프로젝트 주제 및 사용자 요구사항 분석 | 공통 | 완료 | 상 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 0
2 |  | 공통 | WBS 작성 | 프로젝트 세부 작업 및 일정 관리 | 이설혜 | 완료 | 중 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 0
3 |  | 공통 | 프로젝트 초기 설정 | GitHub 저장소 및 프로젝트 개발환경 설정 | 박성국 | 완료 | 상 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 0
4 |  | 공통 | 요구사항 명세 | 사용자 요구사항 및 기능 목록 정리 | 이설혜 | 완료 | 상 | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 0
5 |  | FE | 화면 설계 | 메뉴 트리 및 화면 구성 설계 | 채동하 | 완료 | 상 | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 0
6 |  | BE | DB 설계 | ERD 및 테이블 구조 설계 | 박성국 | 완료 | 상 | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 0
7 | 개발 | FE | 메인화면 | 메인 레이아웃 UI 구현 (검색바, 추천/전체 글 영역 배치) | 김명현 | 완료 | 상 | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 0
8 |  | BE |  | 메인 화면용 통합 데이터(인기글/최신글 목록) 조회 API | 김명현 | 완료 | 상 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 0
|  | BE |  | STEAM 현재 할인중인 게임 목록 연동 및 메인 콘텐츠 영역 배치 | 김명현 | 완료 | 중 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 0
|  | FE | 내비게이션 바 | 내비게이션 바 UI 구현 (로고, 검색바, 로그인 버튼) | 김명현 | 완료 | 상 | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 0
|  | FE | 사이드 바 | 사이드바 UI 구현(프로필, 게시판, 전체 게임 게시판) | 김명현 | 완료 | 상 | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 0
|  | BE |  | 전체 게임리스트 연동 로직 구현 | 김명현 | 완료 | 상 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 0
9 |  | FE | 로그인 | 로그인/로그아웃 화면 UI 및 로그인 상태에 따른 메뉴 처리 | 엄채희 | 완료 | 상 | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 0
10 |  | BE |  | 사용자 인증(Authentication) 처리 및 세션/토큰 관리 API | 엄채희 | 완료 | 상 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 0
11 |  | FE | 회원가입 | 회원가입 폼 화면 UI 구현 및 사용자 입력값 유효성 검증 | 엄채희 | 완료 | 상 | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 0
12 |  | BE |  | 회원가입 API 구현 및 비밀번호 암호화 / DB 저장 처리 | 엄채희 | 완료 | 상 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 0
13 |  | FE | 마이페이지 조회 | 마이페이지 UI 구현 및 로그인 사용자 정보, 작성글, 작성 댓글 표시 | 채동하 | 완료 | 상 | 2026-08-27 | 2026-08-31 | 0
14 |  | BE |  | 비로그인 사용자 접근 제한 및 로그인 사용자 프로필, 작성글, 작성 댓글 DB 조회 | 채동하 | 완료 | 상 | 2026-08-27 | 2026-08-31 | 0
15 |  | FE | 마이페이지 수정 | 닉네임·비밀번호 수정 폼 및 회원탈퇴 UI 구현 | 채동하 | 완료 | 중 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 0
16 |  | BE |  | 닉네임·비밀번호 변경 처리 및 회원탈퇴 처리 | 채동하 | 완료 | 중 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 0
17 |  | FE | 마이페이지 파일 첨부 | 프로필 이미지 파일 선택 및 미리보기/변경 UI 구현 | 채동하 | 완료 | 상 | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 0
18 |  | BE |  | 프로필 이미지 파일 업로드, 저장 경로 관리 및 사용자 프로필 이미지 DB 연동 | 채동하 | 완료 | 상 | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 0
19 |  | FE | 게시판 | 게시글 목록 레이아웃, 카테고리 필터 및 페이지네이션 UI | 박성국 | 완료 | 상 | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 0
20 |  | BE |  | 카테고리별 게시글 조회, 검색 조건 처리 및 페이징 쿼리 구현 | 박성국 | 완료 | 상 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 0
21 |  | FE |  | 게시글 목록 HTML 기본 레이아웃 구성 및 CSS 스타일링 | 박성국 | 완료 | 상 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 0
22 |  | FE |  | 게시글 리스트 아이템 컴포넌트 마크업 및 레이아웃 구현 | 박성국 | 완료 | 상 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 0
23 |  | FE |  | 카테고리 탭/메뉴 UI 마크업 및 활성화 상태 스타일 정의 | 박성국 | 완료 | 중 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 0
24 |  | FE |  | 카테고리 선택 시 화면 전환 및 필터링 UI 구현 | 박성국 | 완료 | 중 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 0
25 |  | FE |  | 페이지네이션 컴포넌트(이전/다음, 페이지 번호) UI 마크업 | 박성국 | 완료 | 상 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 0
26 |  | FE |  | 현재 페이지 및 선택 불가능한 버튼(disabled) 스타일 적용 | 박성국 | 완료 | 상 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 0
27 |  | BE |  | 전체 게시글 수(Total Count) 조회 쿼리 연동 및 페이징 계산 로직 구현 | 박성국 | 완료 | 상 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 0
28 |  | BE |  | 데이터베이스 LIMIT 및 OFFSET 기반 페이징 처리 쿼리 구현 | 박성국 | 완료 | 상 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 0
29 |  | BE |  | 선택된 카테고리별 데이터 필터링 검증 및 SQL 성능 최적화 | 박성국 | 완료 | 중 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 0
30 |  | BE |  | 스트리밍 사이트 외부 API 연동 로직 구현 | 박성국 | 완료 | 상 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 0
31 |  | BE |  | 게임 게시판별 태그 매칭 및 라이브 방송 데이터 동적 조회 구현 | 박성국 | 완료 | 상 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 0
32 |  | BE |  | 검색 조건(제목, 내용, 작성자) 처리용 동적 SQL 쿼리 작성 | 박성국 | 완료 | 상 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 0
33 |  | BE |  | 검색어 처리 및 컨트롤러 레이어 검색 파라미터 매핑 로직 구현 | 박성국 | 완료 | 상 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 0
34 |  | BE | 회원가입 | JavaMailSender 활용 환경설정 및 SMTP 메일 서버 인증 구현 | 박성국 | 완료 | 중 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 0
35 |  | BE |  | 회원가입 완료시 축하 메일 전송 기능 구현 | 박성국 | 완료 | 중 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 0
36 |  | BE | 로그인 | 비밀번호 찾기용 일회성 보안 토큰(UUID) 생성 및 만료 시간 검증 로직 구현 | 박성국 | 완료 | 상 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 0
37 |  | FE |  | JavaMail 이용 비밀번호 재설정 링크 발송 및 새 창(Pop-up) 변경 UI 구현 | 박성국 | 완료 | 상 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 0
38 |  | FE | 글 작성 페이지 | 게시글 제목·내용·카테고리 입력 UI 구현 | 이설혜 | 완료 | 상 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 0
39 |  | BE |  | 게시글 정보 DB 저장 및 작성자·게시판 정보 연동 | 이설혜 | 완료 | 상 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 0
40 |  | FE | 게시글 상세 페이지 | 게시글 정보, 댓글 및 게시글 기능 UI 구현 | 이설혜 | 완료 | 상 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 0
41 |  | BE |  | 게시글·작성자·작성일 조회 및 조회수 처리 | 이설혜 | 완료 | 상 | 2026-08-26 | 2026-09-07 | 0
42 |  | FE | 댓글 및 대댓글 | 댓글·대댓글 작성/수정/삭제 및 추천 UI 구현 | 이설혜 | 완료 | 상 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 0
43 |  | BE |  | 댓글·대댓글 CRUD 및 부모-자식 관계 처리 | 이설혜 | 완료 | 상 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 0
44 |  | FE | 게시글 및 댓글 추천 | 추천·추천 취소 및 추천수 표시 | 이설혜 | 완료 | 상 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 0
45 |  | BE |  | 추천 이력 관리 및 추천수 처리 | 이설혜 | 완료 | 상 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 0
46 |  | FE | 게시글 수정·삭제 | 게시글 수정 및 삭제, 기존 파일 관리 UI 구현 | 이설혜 | 완료 | 상 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 0
47 |  | BE |  | 게시글 수정·삭제 및 첨부파일 변경 처리 | 이설혜 | 완료 | 상 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 0
48 |  | FE | 파일/이미지 첨부 | 게시글 작성·수정 시 파일 첨부 및 삭제 UI 구현 | 이설혜 | 완료 | 상 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 0
49 |  | BE |  | 파일 업로드·삭제 및 DB 정보 연동 | 이설혜 | 완료 | 상 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 0
50 |  | FE | 게시글 및 댓글 수정일 표시 | 작성일·수정일 UI 표시 | 이설혜 | 완료 | 상 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 0
51 |  | BE |  | 수정 시 updated_at 갱신 및 조회 처리 | 이설혜 | 완료 | 상 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 0
52 |  | FE | 관리자 게시글·댓글 관리 | 관리자 수정·삭제 기능 UI 구성 | 이설혜 | 완료 | 상 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 0
53 |  | BE |  | 관리자 전체 게시글·댓글 수정/삭제 권한 구현 | 이설혜 | 완료 | 상 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 0
54 | 테스트 | 공통 | 기능 테스트 | 전체 기능 및 FE/BE 연동 테스트와 오류 수정 | 공통 | 완료 | 상 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 0
55 | 배포/검수 | 공통 | 최종 배포 및 검수 | 프로젝트 배포 후 전체 기능 및 사용자 검수 | 공통 | 완료 | 상 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 0
56 | 발표 | 공통 | 결과 정리 및 발표 | 개발 결과 정리 및 발표 자료 작성·발표 | 공통 | 완료 | 상 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 0